## Deskripsi Mitigasi
Nomor | Kode Risiko | Peristiwa Risiko | Penyebab Risiko | Opsi Perlakuan Risiko | Jenis Rencana Perlakuan Risiko | Rencana Perlakuan Risiko | Output Perlakuan Risiko
1 | 1.1.1 | Risiko ketiga: Teknologi atau platform digital yang digunakan mengalami gangguan atau kerusakan, yang dapat menghambat pelaksanaan kampanye dan mencapai audiens target. | Gangguan atau kerusakan pada teknologi atau platform digital | Reaktif | Kontingensi | Memiliki tim IT yang responsif dan siap untuk mengatasi masalah teknis secepatnya. | Kampanye dapat berlangsung sesuai rencana dan mencapai audiens target meski terjadi gangguan atau kerusakan pada teknologi atau platform digital
2 | 2.5.8 | Risiko pertama: Target akuisisi tidak memberikan hasil pertumbuhan yang diharapkan dan tidak sesuai dengan ekspektasi sinergi bisnis. | Kurangnya pemahaman tentang target akuisisi dan proses integrasi bisnis yang tidak efektif. | Merencanakan strategi mitigasi risiko melalui pembuatan strategi integrasi post-akuisisi yang jelas. | Pencegahan dan Pengendalian Risiko | Membuat strategi integrasi post-akuisisi yang jelas untuk memastikan bahwa target akuisisi dapat terintegrasi dengan baik dan memberikan kontribusi positif terhadap pertumbuhan bisnis. | Target akuisisi berhasil terintegrasi dan memberikan kontribusi pertumbuhan bisnis yang diharapkan.
3 | 3.6.12 | Risiko pertama: Penurunan angka konversi iklan digital pada segmen XYZ | Perubahan kebutuhan dan perilaku konsumen | Pencegahan dan adaptasi | Analitik | Lakukan riset pasar untuk memahami perubahan kebutuhan dan perilaku konsumen | Peningkatan pengetahuan tentang trend dan perubahan perilaku konsumen
4 | 3.6.16 | Risiko kebocoran data sensitif pada sistem manajemen rantai pasokan terintegrasi yang dapat merugikan keamanan dan kepercayaan pelanggan. | Kurangnya pengawasan dan perlindungan terhadap data sensitif | Penerapan prosedur dan proteksi data yang ketat | Pencegahan | Melakukan audit keamanan secara berkala untuk mengidentifikasi dan memperbaiki celah keamanan. | Tingkat kebocoran data sensitif berkurang, keamanan dan kepercayaan pelanggan terjaga
5 | 3.6.9 | Over budget dalam melaksanakan kampanye pemasaran karena kemungkinan diperlukan investasi besar untuk mencapai target peningkatan kualitas layanan. | Pentingnya peningkatan kualitas layanan yang mungkin memerlukan investasi besar dalam pelaksanaan kampanye pemasaran. | Penggunaan teknik pemasaran yang efektif dalam biaya dan memberikan tingkat pengembalian yang tinggi. | Teknik pemasaran digital dan sosial media. | Pelaksanaan teknik pemasaran digital dan sosial media yang telah direncanakan dengan anggaran yang telah ditentukan untuk menghindari risiko over budget. | Menghindari overheating budget dengan memaksimalkan pemasaran digital dan sosial media yang efektif dan efisien.
6 | 1.2.5 | Risiko reputasi: Ketidakpatuhan terhadap standar etika atau lingkungan di negara tujuan dapat merusak reputasi perusahaan secara global. | Kurangnya pemahaman atau pengecerahan tentang standar etika dan lingkungan internasional di negara tujuan. | Antisipasi dan adaptasi standar etika dan lingkungan sesuai dengan norma internasional. | Menerapkan, memantau, dan mengevaluasi secara berkala standar etika dan lingkungan internasional di semua operasi perusahaan. | Melakukan pelatihan dan sosialisasi mengenai standar etika dan lingkungan internasional ke seluruh komponen perusahaan, termasuk di negara tujuan. | Reputasi perusahaan tetap terjaga dan bahkan dapat meningkat di mata publik internasional.
7 | 3.6.10 | Risiko: Penerimaan pasar yang rendah terhadap produk inovatif, menyebabkan kurangnya minat dari konsumen. | Produk inovatif yang tidak sesuai dengan kebutuhan atau selera pasar | Mengurangi | Strategis | Membuat dan mengimplementasikan strategi pemasaran yang efektif untuk menarik minat konsumen terhadap produk | Peningkatan minat konsumen dan keterimaan pasar terhadap produk inovatif
8 | 3.6.11 | Keterlambatan dalam pelaporan pelanggaran hukum menyebabkan tindakan korektif tidak dapat diambil secara tepat waktu. | Kurangnya pengetahuan atau kesadaran staff tentang pentingnya pelaporan pelanggaran hukum segera setelah diketahui. | Pencegahan | Pelatihan dan Edukasi | Melakukan pelatihan dan edukasi kepada staf tentang pentingnya melaporkan pelanggaran hukum segera setelah diketahui. | Peningkatan kesadaran dan pengetahuan staf tentang pentingnya pelaporan pelanggaran hukum, sehingga dapat mencegah keterlambatan dalam pelaporan dan tindakan korektif dapat diambil tepat waktu.
9 | 3.6.13 | Perubahan dalam lingkungan proyek yang tidak terdeteksi dengan cepat karena kurangnya pemantauan risiko yang sistematis. | Kekurangan pengetahuan dan pemahaman tentang manajemen risiko dan kebutuhan untuk pemantauan risiko yang rutin dan sistematis. | Pendidikan dan pelatihan | Pencegahan | Melakukan pelatihan kepada tim proyek tentang pentingnya pemantauan risiko dan cara melakukannya. | Peningkatan pemahaman dan keterampilan tim proyek dalam manajemen risiko dan pemantauan risiko.
10 | 3.6.14 | Serangan siber yang berhasil membobol sistem keamanan baru dengan teknik yang canggih dan belum teridentifikasi. | Teknik serangan siber yang baru dan belum teridentifikasi, sistem keamanan yang belum di-update atau di-patch. | Menerapkan langkah-langkah preventif dan melibatkan teknik dan teknologi pertahanan yang inovatif. | Pencegahan dan Perlindungan through Teknologi | Menerapkan pendekatan pertahanan yang berlapis dan komprehensif, yang mencakup deteksi ancaman lanjutan, proteksi endpoint, kontrol akses, dan pemantauan jaringan. | Peningkatan keamanan sistem dan perlindungan yang lebih baik terhadap serangan siber.
11 | 3.6.15 | Karyawan tidak merespon atau mengikuti program pelatihan yang disediakan dengan baik. | Kurangnya komunikasi dari manajemen atau pemahaman yang tidak tepat tentang pentingnya pelatihan untuk pengembangan karier. | Meningkatkan komunikasi dan memberikan penjelasan yang jelas tentang pentingnya pelatihan untuk pengembangan karier karyawan. | Pencegahan | Melakukan pelatihan komunikasi internal dan menyusun program pelatihan yang memberikan penjelasan yang jelas tentang manfaat dan pentingnya pelatihan dalam pengembangan karier. | Peningkatan partisipasi dan tanggapan karyawan terhadap program pelatihan, yang pada akhirnya berkontribusi pada pengembangan dan peningkatan kinerja karyawan.
12 | 2.4.7 | Perubahan aturan regulasi yang tidak terduga yang dapat berdampak negatif pada struktur korporasi perusahaan. | Perubahan kebijakan regulasi oleh pihak berwenang. | Pencegahan dan adaptasi | Strategi Kontingensi | Membuat rencana kontingensi yang dapat diterapkan jika terjadi perubahan regulasi yang tidak menguntungkan. | Perusahaan siap dan adaptif terhadap perubahan regulasi, dampak negatif dapat diminimalisir dan operasional tetap berjalan.

## Anggaran PIC
Nomor | Kode Risiko | Peristiwa Risiko | Biaya Perlakuan Risiko | Jenis Program Dalam RKAP | PIC | Timeline (Bulan Mulai) | Timeline (Bulan Selesai)
1 | 1.1.1 | Risiko ketiga: Teknologi atau platform digital yang digunakan mengalami gangguan atau kerusakan, yang dapat menghambat pelaksanaan kampanye dan mencapai audiens target. | 11700000000 | Pemeliharaan dan peningkatan sistem IT | Tim IT | Januari | Desember
2 | 2.5.8 | Risiko pertama: Target akuisisi tidak memberikan hasil pertumbuhan yang diharapkan dan tidak sesuai dengan ekspektasi sinergi bisnis. | 23400000000 | Program Integrasi Akuisisi | John Doe | Januari | Desember
3 | 3.6.12 | Penurunan angka konversi iklan digital pada segmen XYZ | 19500000000 | Riset Pasar | Tim Marketing | Januari | Desember
4 | 3.6.16 | Risiko kebocoran data sensitif pada sistem manajemen rantai pasokan terintegrasi yang dapat merugikan keamanan dan kepercayaan pelanggan. | 19500000000 | Audit Keamanan Internal | Tim Audit Keamanan IT | Januari | Desember
5 | 3.6.9 | Risiko kedua: Over budget dalam melaksanakan kampanye pemasaran karena kemungkinan diperlukan investasi besar untuk mencapai target peningkatan kualitas layanan. | 19500000000 | Program Pemasaran Digital | Marketing Manager | Januari | Desember
6 | 1.2.5 | Risiko reputasi: Ketidakpatuhan terhadap standar etika atau lingkungan di negara tujuan dapat merusak reputasi perusahaan secara global. | 390000000 | Penerapan Standar Etika dan Lingkungan Internasional | Tim CSR Perusahaan | Januari | Desember
7 | 3.6.10 | Risiko: Penerimaan pasar yang rendah terhadap produk inovatif, menyebabkan kurangnya minat dari konsumen. | 390000000 | Strategi Pemasaran | John Doe | Januari | Desember
8 | 3.6.11 | Keterlambatan dalam pelaporan pelanggaran hukum menyebabkan tindakan korektif tidak dapat diambil secara tepat waktu. | 390000000 | Pelatihan dan Edukasi | Manager HR | Januari | Desember
9 | 3.6.13 | Perubahan dalam lingkungan proyek yang tidak terdeteksi dengan cepat karena kurangnya pemantauan risiko yang sistematis | 390000000 | Pelatihan monitoring risiko proyek | Tim Proyek | Januari | Februari
10 | 3.6.14 | Serangan siber yang berhasil membobol sistem keamanan baru dengan teknik yang canggih dan belum teridentifikasi | 390000000 | Peningkatan keamanan sistem | Tim IT | Januari | Desember
11 | 3.6.15 | Karyawan tidak merespon atau mengikuti program pelatihan yang disediakan dengan baik. | 390000000 | Meningkatkan komunikasi dan memberikan penjelasan yang jelas tentang pentingnya pelatihan untuk pengembangan karier karyawan. | Nama orang yang bertanggung jawab | Bulan dan tahun dimulainya pelaksanaan | Bulan dan tahun selesainya pelaksanaan
12 | 2.4.7 | Perubahan aturan regulasi yang tidak terduga yang dapat berdampak negatif pada struktur korporasi perusahaan. | 390000000 | Membuat rencana kontingensi yang dapat diterapkan jika terjadi perubahan regulasi yang tidak menguntungkan. | Direktur Keuangan | Januari 2023 | Desember 2023

## Total Biaya
Nomor | Total Biaya Perlakuan Risiko
1 | 96330000000