## Deskripsi Mitigasi
Nomor | Kode Risiko | Peristiwa Risiko | Penyebab Risiko | Opsi Perlakuan Risiko | Jenis Rencana Perlakuan Risiko | Rencana Perlakuan Risiko | Output Perlakuan Risiko
1 | 3.6.10 | Overbudgeting: Peluncuran kampanye pemasaran digital yang agresif dapat melebihi anggaran yang telah ditetapkan, menyebabkan ketidakstabilan keuangan dan potensi kerugian finansial bagi perusahaan. | Peluncuran kampanye pemasaran digital yang agresif tanpa perhitungan anggaran yang tepat. | Mengidentifikasi dan menanggapi overbudgeting dengan tindakan korektif sesegera mungkin. | Preventif dan Kontrol | Memantau dan mengevaluasi kinerja kampanye secara berkala untuk mengidentifikasi overbudgeting dan mengambil tindakan korektif sesegera mungkin. | Pengelolaan anggaran yang lebih efektif, administrasi keuangan perusahaan yang stabil, dan minimalisasi kerugian finansial.
2 | 3.6.13 | Risiko anggaran pemasaran tidak memadai, sehingga kampanye tidak dapat mencapai target yang diinginkan | Perencanaan anggaran yang kurang efisien | Mengurangi aktivitas pemasaran yang tidak efisien, mengalokasikan ulang anggaran ke aktivitas yang berkinerja tinggi | Pencegahan | Mengoptimalkan penggunaan anggaran pemasaran dengan memilih strategi dan saluran pemasaran yang efektif dan efisien | Peningkatan efisiensi anggaran pemasaran dan peningkatan performa kampanye
3 | 3.6.14 | Informasi sensitif dapat diretas oleh pihak luar meskipun sudah diimplementasikan sistem keamanan yang canggih | Kelemahan pada sistem keamanan atau teknik hacking yang canggih | Mengurangi | Penerapan Teknis | Mengimplementasikan enkripsi data yang kuat untuk melindungi informasi sensitif | Peningkatan keamanan data dan perlindungan terhadap informasi sensitif
4 | 3.6.12 | Risiko kedua: Segmentasi pasar tidak akurat atau pengenalan produk yang tidak tepat menyesuaikan dengan segmen XYZ. | Kurangnya analisis dan penelitian pasar yang mendalam | Menerapkan teknologi dan alat analitik | Rencana Perlakuan Proaktif | Gunakan alat dan teknologi analitik untuk mengidentifikasi dan menganalisis tren dalam data konsumen, yang dapat membantu dalam proses segmentasi pasar dan pengenalan produk | Segmentasi pasar yang lebih akurat dan pengenalan produk yang lebih tepat yang sesuai dengan segmen pasar yang dituju.
5 | 1.1.2 | Kesalahan targeting audiens yang menyebabkan rendahnya respons pelanggan | Analisis data yang kurang tepat dalam menargetkan audiens | Mengambil tindakan untuk meningkatkan kualitas analisis data | Mencegah | Menggunakan analitik data yang lebih baik untuk menargetkan audiens dengan lebih tepat | Peningkatan respon dari pelanggan dan efektivitas penargetan audiens
6 | 3.6.9 | Influencer yang menjadi kolaborator tidak dapat memenuhi kualitas konten yang diharapkan oleh perusahaan, sehingga menurunkan efektivitas kampanye pemasaran secara keseluruhan. | Kurangnya pemahaman influencer tentang standar kualitas konten yang diharapkan oleh perusahaan. | Membuat kontrak kerja sama yang jelas tentang standar kualitas konten yang diharapkan. | Antisipasi | Perusahaan perlu membuat kontrak kerja sama yang jelas, yang mencakup standar kualitas konten dan konsekuensi jika standar tersebut tidak dipenuhi. | Influencer memiliki pemahaman yang jelas tentang standar kualitas yang diharapkan dan berpotensi meningkatkan efektivitas kampanye pemasaran.
7 | 1.2.4 | Terjadi tingkat absensi yang tinggi selama pelaksanaan program pelatihan, mengakibatkan keterlambatan penyelesaian program. | Kurangnya kedisiplinan atau faktor eksternal lain yang mempengaruhi peserta untuk tidak hadir dalam program pelatihan. | Pendekatan personal kepada peserta yang sering absen | Pencegahan | Melakukan follow up dan pendekatan personal kepada peserta yang sering absen untuk mengetahui alasan dan mencari solusi. | Penurunan tingkat absensi dan penyelesaian program pelatihan yang tepat waktu.
8 | 3.6.16 | Pelanggan tertarik hanya pada promosi dan tidak mengembangkan loyalitas jangka panjang terhadap produk atau merek. | Promosi produk atau merek yang berlebihan dan kualitas layanan atau produk yang kurang memuaskan. | Membangun program loyalitas yang menarik dan meningkatkan kualitas layanan atau produk. | Strategi Peningkatan Loyalitas Pelanggan | Membangun hubungan pelanggan melalui program loyalitas atau pelayanan pelanggan yang baik. | Peningkatan loyalitas pelanggan ke produk atau merek dan peningkatan penjualan jangka panjang.

## Anggaran PIC
Nomor | Kode Risiko | Peristiwa Risiko | Biaya Perlakuan Risiko | Jenis Program Dalam RKAP | PIC | Timeline (Bulan Mulai) | Timeline (Bulan Selesai)
1 | 3.6.10 | Overbudgeting: Peluncuran kampanye pemasaran digital yang agresif dapat melebihi anggaran yang telah ditetapkan, menyebabkan ketidakstabilan keuangan dan potensi kerugian finansial bagi perusahaan. | 23400000000 | Manajemen Kampanye Pemasaran Digital | Nama PIC (Misal: Budi) | Januari 2022 | Desember 2022
2 | 3.6.13 | Risiko anggaran pemasaran tidak memadai, sehingga kampanye tidak dapat mencapai target yang diinginkan. | 19500000000 | Mengoptimalkan penggunaan anggaran pemasaran dengan memilih strategi dan saluran pemasaran yang efektif dan efisien | Direktur Pemasaran | Januari 2022 | Desember 2022
3 | 3.6.14 | Informasi sensitif dapat diretas oleh pihak luar meskipun sudah diimplementasikan sistem keamanan yang canggih | 390000000 | Mengimplementasikan enkripsi data yang kuat untuk melindungi informasi sensitif | IT Team | Januari | Desember
4 | 3.6.12 | Risiko kedua: Segmentasi pasar tidak akurat atau pengenalan produk yang tidak tepat menyesuaikan dengan segmen XYZ. | 19500000000 | Gunakan alat dan teknologi analitik untuk mengidentifikasi dan menganalisis tren dalam data konsumen, yang dapat membantu dalam proses segmentasi pasar dan pengenalan produk. | John Doe | Januari | Desember
5 | 1.1.2 | Kesalahan targeting audiens yang menyebabkan rendahnya respons pelanggan | 390000000 | Menggunakan analitik data yang lebih baik untuk menargetkan audiens dengan lebih tepat | John Doe | Januari | Desember
6 | 3.6.9 | Risiko Kedua: Influencer yang menjadi kolaborator tidak dapat memenuhi kualitas konten yang diharapkan oleh perusahaan, sehingga menurunkan efektivitas kampanye pemasaran secara keseluruhan. | 11700000000 | Kontrak Kerjasama Kolaborator | Marketing Manager | Januari | Desember
7 | 1.2.4 | Terjadi tingkat absensi yang tinggi selama pelaksanaan program pelatihan, mengakibatkan keterlambatan penyelesaian program. | 390000000 | Pelatihan Pengembangan SDM | Dedy Setiawan | Juni 2023 | Desember 2023
8 | 3.6.16 | Pelanggan tertarik hanya pada promosi dan tidak mengembangkan loyalitas jangka panjang terhadap produk atau merek. | 390000000 | Membangun hubungan pelanggan melalui program loyalitas atau pelayanan pelanggan yang baik. | Tim Marketing | Januari | Desember

## Total Biaya
Nomor | Total Biaya Perlakuan Risiko
1 | 75660000000