## Rekap Integrasi Monitoring
Nomor | Kode Risiko | Rencana Perlakuan Risiko | PIC | Jenis Program Dalam RKAP | Program Q1 | Program Q2 | Program Q3 | Program Q4 | Sheet Asal | File Asal | Kategori Risiko T2 & T3 KBUMN | Kategori Dampak | Peristiwa Risiko dari Deskripsi | Asumsi Perhitungan Dampak | Nilai Dampak | Skala Dampak BUMN | Skala Dampak KBUMN | Nilai Probabilitas | Skala Probabilitas BUMN | Skala Probabilitas KBUMN | Eksposur Risiko | Skala Risiko KBUMN | Level Risiko KBUMN | Dampak Anggaran | Nilai Q1 | Skala Q1 | Nilai Q2 | Skala Q2 | Nilai Q3 | Skala Q3 | Nilai Q4 | Skala Q4 | Skala KBUMN Q1 | Skala KBUMN Q2 | Skala KBUMN Q3 | Skala KBUMN Q4 | Nilai Q1 (%) | Nilai Q2 (%) | Nilai Q3 (%) | Nilai Q4 (%) | Probabilitas (%) | Level Risiko Q1 | Level Risiko Q2 | Level Risiko Q3 | Level Risiko Q4 | Penyebab Risiko | Opsi Perlakuan Risiko | Jenis Rencana Perlakuan Risiko | Output Perlakuan Risiko | Biaya Perlakuan Risiko | Timeline (Bulan Mulai) | Timeline (Bulan Selesai) | Deskripsi Peristiwa Risiko | No. Penyebab Risiko | Kode Penyebab Risiko | Key Risk Indicators (KRI) | Unit KRI | KRI Aman | KRI Hati-Hati | KRI Bahaya | Jenis Existing Control | Existing Control | Penilaian Efektivitas Kontrol | Deskripsi Dampak | Perkiraan Waktu Terpapar Risiko | identifier | Risk Appetite Statement | Pilihan Sasaran | Pilihan Strategi | Hasil Diharapkan | Nilai Risiko | Limit Risiko Sesuai Parameter | Keputusan Penetapan | Sikap Terhadap Risiko | Parameter | Satuan Ukuran | Nilai Batasan/Limit | Kode Perusahaan | Nama Perusahaan | Total Aset | Alamat | Jenis Bisnis | Direktorat | Divisi | Departemen | No | Peristiwa Risiko | Skala Probabilitas Saat Ini | Skala Dampak Saat Ini | Skala Risiko BUMN | Level Risiko BUMN | Justifikasi Skala Probabilitas | Justifikasi Skala Dampak | Status Kinerja Biaya | Status Kinerja Pendapatan | % Kinerja Keuangan | Bulan Pelaporan | Tahun Pelaporan
1 | 1.1.1 | Memiliki tim IT yang responsif dan siap untuk mengatasi masalah teknis secepatnya. | Tim IT | Pemeliharaan dan peningkatan sistem IT | Pemeliharaan rutin sistem IT dan pelatihan awal untuk tim IT dalam penanganan masalah teknis | Evaluasi kinerja sistem IT dan peningkatan keamanan sistem | Peningkatan infrastruktur IT dan pelatihan lanjutan untuk tim IT | Evaluasi kinerja tahunan sistem IT dan perencanaan peningkatan untuk tahun berikutnya | Rekap Integrasi Monitoring | risk_monitoring_PLND_MRTK_MRIO_May_2025.xlsx | Peristiwa Risiko terkait Dividen | Kuantitatif | Risiko ketiga: Teknologi atau platform digital yang digunakan mengalami gangguan atau kerusakan, yang dapat menghambat pelaksanaan kampanye dan mencapai audiens target. | Dampak risiko ini dapat berupa penurunan pendapatan akibat kesulitan mengakses situs web atau platform digital, penundaan dalam penjualan produk atau layanan, serta kerugian reputasi akibat ketidakmampuan menyediakan layanan secara optimal. | 1170000000000 | 2 |  | 50% | 3 |  | 585000000000 |  |  | Pendapatan | 105300000000 | 1 | 93600000000 | 1 | 58500000000 | 1 | 11700000000 | 1 |  |  |  |  | 90 | 80 | 50 | 10 | 50.0% | Hijau Tua | Hijau Tua | Hijau Tua | Hijau Tua | Gangguan atau kerusakan pada teknologi atau platform digital | Reaktif | Kontingensi | Kampanye dapat berlangsung sesuai rencana dan mencapai audiens target meski terjadi gangguan atau kerusakan pada teknologi atau platform digital | 11700000000 | Januari | Desember | Peristiwa ini merujuk pada kemungkinan terjadi gangguan atau kerusakan pada teknologi atau platform digital yang digunakan untuk menjalankan kampanye pemasaran. Gangguan atau kerusakan ini dapat menyebabkan penundaan dalam pelaksanaan kampanye, mengurangi efektivitas pemasaran, dan mempengaruhi kemampuan untuk mencapai target audiens. | 1 | PTPI-1 | Jumlah server down, Persentase pengunjung situs yang mengalami kesulitan akses, Rentang waktu pemulihan setelah terjadinya gangguan. | Jumlah, Persentase, Jam | 5 | 7 | 10 | Kontrol Operasi | Terdapat tim teknologi yang siap siaga 24/7 untuk menangani gangguan, Backup data secara reguler, Monitoring kinerja sistem secara rutin. | Cukup dan Efektif | Dampak risiko ini dapat berupa penurunan pendapatan akibat kesulitan mengakses situs web atau platform digital, penundaan dalam penjualan produk atau layanan, serta kerugian reputasi akibat ketidakmampuan menyediakan layanan secara optimal. | 2-4 jam saat adanya gangguan teknologi | 1.1.1 ¦ Risiko ketiga: Teknologi atau platform digital yang digunakan mengalami gangguan atau kerusakan, yang dapat menghambat pelaksanaan kampanye dan mencapai audiens target. | Perusahaan berkomitmen untuk meminimalkan risiko yang berpotensi mengganggu pembayaran dividen tahun ini | Meningkatkan penjualan produk inovatif sebesar 10% dalam 6 bulan ke depan | Meluncurkan kampanye pemasaran digital yang terfokus pada target pasar yang tepat | Rp.20 Miliar | Rp.8 Miliar | Rp.5 Miliar | Lanjut | Konservatif | Pembayaran Dividen | Persentase | 5% | SPSL | PT Pelindo Solusi Logistik | 130000000000000 | Jl Yos Sudarso No.9 RT 06 RW 13 | Bidang Logistik, Pengelolaan dan Pengembangan Pelabuhan. | Wadirut | MRTK | MRIO | 1 | Risiko ketiga: Teknologi atau platform digital yang digunakan mengalami gangguan atau kerusakan, yang dapat menghambat pelaksanaan kampanye dan mencapai audiens target. | 2 | 2 | 4 | Rendah | - | Pencapaian pendapatan belum tercapai dan biaya melebihi batas bulanan. | Kurang | Kurang | - | May | 2025
2 | 1.2.5 | Melakukan pelatihan dan sosialisasi mengenai standar etika dan lingkungan internasional ke seluruh komponen perusahaan, termasuk di negara tujuan. | Tim CSR Perusahaan | Penerapan Standar Etika dan Lingkungan Internasional | Pembuatan materi pelatihan dan sosialisasi mengenai standar etika dan lingkungan internasional. | Pelaksanaan pelatihan dan sosialisasi kepada karyawan di kantor pusat dan cabang domestik. | Pelaksanaan pelatihan dan sosialisasi kepada karyawan di cabang internasional dan evaluasi efektivitas pelatihan. | Pengawasan dan peningkatan berkelanjutan terhadap penerapan standar etika dan lingkungan internasional di seluruh komponen perusahaan. | Rekap Integrasi Monitoring | risk_monitoring_PLND_MRTK_MRIO_May_2025.xlsx | Peristiwa Risiko terkait Kebijakan Sektoral | Kualitatif | Risiko reputasi: Ketidakpatuhan terhadap standar etika atau lingkungan di negara tujuan dapat merusak reputasi perusahaan secara global. | Dampak dari risiko ini dapat berupa penurunan reputasi perusahaan, kehilangan kepercayaan pelanggan dan investor, tuntutan hukum, penurunan nilai saham, serta kerugian finansial dan kerugian reputasi jangka panjang. | 39000000000 | 1 |  | 50% | 3 |  | 19500000000 |  |  | Berpotensi berdampak pada kedua aspek, yaitu 'Pendapatan' dan 'Biaya'. | 3510000000 | 1 | 3120000000 | 1 | 1950000000 | 1 | 390000000 | 1 |  |  |  |  | 90 | 80 | 50 | 10 | 50.0% | Hijau Tua | Hijau Tua | Hijau Tua | Hijau Tua | Kurangnya pemahaman atau pengecerahan tentang standar etika dan lingkungan internasional di negara tujuan. | Antisipasi dan adaptasi standar etika dan lingkungan sesuai dengan norma internasional. | Menerapkan, memantau, dan mengevaluasi secara berkala standar etika dan lingkungan internasional di semua operasi perusahaan. | Reputasi perusahaan tetap terjaga dan bahkan dapat meningkat di mata publik internasional. | 390000000 | Januari | Desember | Risiko reputasi ini berkaitan dengan kemungkinan perusahaan tidak mematuhi standar etika atau lingkungan di negara tujuan yang dapat mengakibatkan dampak negatif pada citra dan reputasi perusahaan secara global. Hal ini dapat mengakibatkan penurunan kepercayaan dari pelanggan, investasi, dan pemegang saham perusahaan. | 1 | PTPI-1 | Peningkatan jumlah pengaduan atau tuntutan hukum terkait pelanggaran etika atau lingkungan, penurunan indeks reputasi perusahaan, meningkatnya liputan negatif dalam media terkait pelanggaran etika atau lingkungan. | Jumlah/Tingkat Persentase/Kisaran/Kualitatif | 5 | 7 | 10 | Kontrol Operasi | Adopsi kebijakan etika dan lingkungan yang ketat, pelatihan yang terjadwal tentang kepatuhan etika dan lingkungan, implementasi prosedur audit yang teratur untuk memantau kepatuhan, sistem pelaporan yang transparan terkait isu etika dan lingkungan. | Cukup dan Efektif | Dampak dari risiko ini dapat berupa penurunan reputasi perusahaan, kehilangan kepercayaan pelanggan dan investor, tuntutan hukum, penurunan nilai saham, serta kerugian finansial dan kerugian reputasi jangka panjang. | Dalam jangka waktu panjang | 1.2.5 ¦ Risiko reputasi: Ketidakpatuhan terhadap standar etika atau lingkungan di negara tujuan dapat merusak reputasi perusahaan secara global. | Perusahaan berkomitmen untuk meminimalkan risiko yang berpotensi disebabkan oleh perubahan kebijakan sektoral | Meningkatkan pangsa pasar dalam industri sebesar 5% | Melakukan ekspansi ke pasar global dengan fokus pada negara-negara yang memiliki stabilitas kebijakan sektoral | Rp.200 (Miliar) | Rp.40 (Miliar) | Rp.3 (Miliar) | Lanjut | Strategis | Perubahan Kebijakan | Jumlah | 3 | SPSL | PT Pelindo Solusi Logistik | 130000000000000 | Jl Yos Sudarso No.9 RT 06 RW 13 | Bidang Logistik, Pengelolaan dan Pengembangan Pelabuhan. | Wadirut | MRTK | MRIO | 2 | Risiko reputasi: Ketidakpatuhan terhadap standar etika atau lingkungan di negara tujuan dapat merusak reputasi perusahaan secara global. | 2 | 2 | 4 | Rendah | - | Pencapaian pendapatan belum tercapai dan biaya melebihi batas bulanan. | Kurang | Kurang | - | May | 2025
3 | 2.4.7 | Membuat rencana kontingensi yang dapat diterapkan jika terjadi perubahan regulasi yang tidak menguntungkan. | Direktur Keuangan | Membuat rencana kontingensi yang dapat diterapkan jika terjadi perubahan regulasi yang tidak menguntungkan. | Identifikasi potensi perubahan regulasi dan analisis dampaknya terhadap operasional perusahaan. | Pembuatan draft rencana kontingensi berdasarkan hasil analisis Q1 dan konsultasi dengan tim hukum perusahaan. | Review dan revisi rencana kontingensi berdasarkan feedback dan masukan dari berbagai departemen dalam perusahaan. | Finalisasi dan implementasi rencana kontingensi, serta monitoring dan evaluasi efektivitas rencana tersebut. | Rekap Integrasi Monitoring | risk_monitoring_PLND_MRTK_MRIO_May_2025.xlsx | Peristiwa Risiko terkait Struktur Korporasi | Kualitatif | Perubahan aturan regulasi yang tidak terduga yang dapat berdampak negatif pada struktur korporasi perusahaan. | Dampaknya dapat berupa penurunan kinerja keuangan, kerugian reputasi perusahaan, atau bahkan tuntutan hukum dari pihak terkait. | 39000000000 | 1 |  | 50% | 3 |  | 19500000000 |  |  | Biaya | 3510000000 | 1 | 3120000000 | 1 | 1950000000 | 1 | 390000000 | 1 |  |  |  |  | 90 | 80 | 50 | 10 | 50.0% | Hijau Tua | Hijau Tua | Hijau Tua | Hijau Tua | Perubahan kebijakan regulasi oleh pihak berwenang. | Pencegahan dan adaptasi | Strategi Kontingensi | Perusahaan siap dan adaptif terhadap perubahan regulasi, dampak negatif dapat diminimalisir dan operasional tetap berjalan. | 390000000 | Januari 2023 | Desember 2023 | Perubahan aturan regulasi yang tidak terduga dapat mencakup perubahan kebijakan pemerintah atau badan regulasi yang dapat mempengaruhi model bisnis, operasional, atau keuangan perusahaan. Dampak dari perubahan ini dapat meliputi penyesuaian struktur organisasi, kewajiban hukum, atau persyaratan operasional yang dapat mengganggu keberlangsungan bisnis dan menyebabkan kerugian finansial. | 1 | PTPI-1 | Tingkat perubahan aturan regulasi, Tingkat kesiapan organisasi dalam menghadapi perubahan, Tingkat kepatuhan terhadap peraturan baru | Kualitatif | 5 | 7 | 10 | Kontrol Kepatuhan | Monitoring secara berkala terhadap perubahan aturan regulasi terkait dengan bisnis perusahaan, pelibatan tim legal dalam proses evaluasi dan implementasi perubahan | Cukup dan Efektif | Dampaknya dapat berupa penurunan kinerja keuangan, kerugian reputasi perusahaan, atau bahkan tuntutan hukum dari pihak terkait. | Mengikuti jadwal penerapan aturan regulasi baru | 2.4.7 ¦ Perubahan aturan regulasi yang tidak terduga yang dapat berdampak negatif pada struktur korporasi perusahaan. | Perusahaan berkomitmen untuk meminimalkan risiko yang berpotensi disebabkan oleh perubahan struktur korporasi | Meningkatkan jumlah perubahan struktur korporasi yang berhasil direalisasikan | Mengoptimalkan proses identifikasi dan evaluasi peluang perubahan struktur korporasi, serta melakukan kerjasama dengan ahli keuangan untuk memitigasi risiko yang mungkin timbul | Rp.125 Miliar | Rp.10 Miliar | Rp.2 Miliar | Lanjut | Moderat | Perubahan Struktur | Jumlah | 2 | SPSL | PT Pelindo Solusi Logistik | 130000000000000 | Jl Yos Sudarso No.9 RT 06 RW 13 | Bidang Logistik, Pengelolaan dan Pengembangan Pelabuhan. | Wadirut | MRTK | MRIO | 3 | Perubahan aturan regulasi yang tidak terduga yang dapat berdampak negatif pada struktur korporasi perusahaan. | 2 | 2 | 4 | Rendah | - | Pencapaian pendapatan belum tercapai dan biaya melebihi batas bulanan. | Kurang | Kurang | - | May | 2025
4 | 2.5.8 | Membuat strategi integrasi post-akuisisi yang jelas untuk memastikan bahwa target akuisisi dapat terintegrasi dengan baik dan memberikan kontribusi positif terhadap pertumbuhan bisnis. | John Doe | Program Integrasi Akuisisi | Membuat dan merencanakan strategi integrasi post-akuisisi secara detail dan komprehensif. | Melakukan evaluasi awal terhadap proses integrasi dan melakukan penyesuaian jika diperlukan. | Melanjutkan proses integrasi dan melakukan evaluasi berkala untuk memastikan proses berjalan sesuai rencana. | Menyelesaikan proses integrasi dan melakukan evaluasi akhir untuk memastikan target akuisisi telah terintegrasi dengan baik dan memberikan kontribusi positif. | Rekap Integrasi Monitoring | risk_monitoring_PLND_MRTK_MRIO_May_2025.xlsx | Peristiwa Risiko terkait M&A, JV, Restrukturisasi | Kuantitatif | Risiko pertama: Target akuisisi tidak memberikan hasil pertumbuhan yang diharapkan dan tidak sesuai dengan ekspektasi sinergi bisnis. | Dampak dari risiko ini dapat berupa penurunan pendapatan yang signifikan, peningkatan biaya operasional, dan kemungkinan kehilangan pangsa pasar. | 2340000000000 | 4 |  | 50% | 3 |  | 1170000000000 |  |  | Biaya | 210600000000 | 1 | 187200000000 | 1 | 117000000000 | 1 | 23400000000 | 1 |  |  |  |  | 90 | 80 | 50 | 10 | 50.0% | Hijau Tua | Hijau Tua | Hijau Tua | Hijau Tua | Kurangnya pemahaman tentang target akuisisi dan proses integrasi bisnis yang tidak efektif. | Merencanakan strategi mitigasi risiko melalui pembuatan strategi integrasi post-akuisisi yang jelas. | Pencegahan dan Pengendalian Risiko | Target akuisisi berhasil terintegrasi dan memberikan kontribusi pertumbuhan bisnis yang diharapkan. | 23400000000 | Januari | Desember | Risiko ini terjadi ketika hasil dari akuisisi suatu target tidak sesuai dengan proyeksi pertumbuhan yang telah diharapkan. Sinergi bisnis antara perusahaan yang diakuisisi dan perusahaan induk tidak terwujud seperti yang diantisipasi, mengakibatkan kinerja bisnis yang di bawah ekspektasi. | 1 | PTPI-1 | Penurunan kinerja finansial setelah akuisisi, peningkatan tingkat turnover karyawan kunci, penurunan tingkat kepuasan pelanggan setelah integrasi bisnis | Kualitatif (persentase, tingkat) | 5 | 7 | 10 | Kontrol Operasi | Proses integrasi akuisisi yang terstruktur dengan tim yang ditugaskan untuk memantau dan mengevaluasi hasil integrasi secara berkala | Cukup dan Efektif | Dampak dari risiko ini dapat berupa penurunan pendapatan yang signifikan, peningkatan biaya operasional, dan kemungkinan kehilangan pangsa pasar. | 6 bulan hingga 1 tahun setelah akuisisi dilakukan | 2.5.8 ¦ Risiko pertama: Target akuisisi tidak memberikan hasil pertumbuhan yang diharapkan dan tidak sesuai dengan ekspektasi sinergi bisnis. | Perusahaan berkomitmen untuk meminimalkan risiko yang berpotensi disebabkan oleh M&A, JV, dan restrukturisasi | Meningkatkan pangsa pasar melalui akuisisi perusahaan baru dalam industri terkait | Mengidentifikasi target akuisisi yang memiliki potensi pertumbuhan yang kuat dan dapat memberikan sinergi dengan bisnis perusahaan | Rp.75 Miliar | Rp.30 Miliar | Rp.3.9 Triliun | Lanjut | Strategis | M&A, JV, Restrukturisasi | Jumlah | 3 | SPSL | PT Pelindo Solusi Logistik | 130000000000000 | Jl Yos Sudarso No.9 RT 06 RW 13 | Bidang Logistik, Pengelolaan dan Pengembangan Pelabuhan. | Wadirut | MRTK | MRIO | 4 | Risiko pertama: Target akuisisi tidak memberikan hasil pertumbuhan yang diharapkan dan tidak sesuai dengan ekspektasi sinergi bisnis. | 2 | 2 | 4 | Rendah | - | Pencapaian pendapatan belum tercapai dan biaya melebihi batas bulanan. | Kurang | Kurang | - | May | 2025
5 | 3.6.10 | Membuat dan mengimplementasikan strategi pemasaran yang efektif untuk menarik minat konsumen terhadap produk | John Doe | Strategi Pemasaran | Membuat strategi pemasaran yang efektif dengan melakukan riset pasar dan analisis kompetitor | Mengimplementasikan strategi pemasaran yang telah dibuat dan melakukan evaluasi awal terhadap efektivitas strategi tersebut | Melakukan penyesuaian dan perbaikan terhadap strategi pemasaran berdasarkan hasil evaluasi dan feedback dari konsumen | Mengoptimalkan strategi pemasaran yang telah disesuaikan dan melakukan evaluasi akhir terhadap efektivitas strategi tersebut | Rekap Integrasi Monitoring | risk_monitoring_PLND_MRTK_MRIO_May_2025.xlsx | Peristiwa Risiko terkait Pasar & Makroekonomi (Observasi 6) | Kualitatif | Risiko: Penerimaan pasar yang rendah terhadap produk inovatif, menyebabkan kurangnya minat dari konsumen. | Penjelasan dampak dari risiko | 39000000000 | 1 |  | 50% | 3 |  | 19500000000 |  |  | Pendapatan | 3510000000 | 1 | 3120000000 | 1 | 1950000000 | 1 | 390000000 | 1 |  |  |  |  | 90 | 80 | 50 | 10 | 50.0% | Hijau Tua | Hijau Tua | Hijau Tua | Hijau Tua | Produk inovatif yang tidak sesuai dengan kebutuhan atau selera pasar | Mengurangi | Strategis | Peningkatan minat konsumen dan keterimaan pasar terhadap produk inovatif | 390000000 | Januari | Desember | Penjelasan lebih detail mengenai 'Risiko: Penerimaan pasar yang rendah terhadap produk inovatif, menyebabkan kurangnya minat dari konsumen.' dalam konteks risiko | 1 | PTPI-1 | Indikator early warning tanda risiko akan terjadi | Amount/Percentage/Range/Kualitatif | 5 | 7 | 10 | Kontrol Operasi | Penjelasan mengenai kontrol yang ada | Cukup dan Efektif | Penjelasan dampak dari risiko | Estimasi waktu terpapar | 3.6.10 ¦ Risiko: Penerimaan pasar yang rendah terhadap produk inovatif, menyebabkan kurangnya minat dari konsumen. | Perusahaan berkomitmen untuk meminimalkan risiko yang berpotensi disebabkan oleh perubahan pasar dan makroekonomi | Meningkatkan pangsa pasar di segmen X sebesar 10% dalam 12 bulan | Melakukan ekspansi pemasaran dengan fokus pada inovasi produk dan penetrasi pasar | Rp.150 (Miliar) | Rp.30 (Miliar) | Rp.5 (Miliar) | Lanjut | Konservatif | Perubahan Pasar dan Makroekonomi | Persentase | 5% | SPSL | PT Pelindo Solusi Logistik | 130000000000000 | Jl Yos Sudarso No.9 RT 06 RW 13 | Bidang Logistik, Pengelolaan dan Pengembangan Pelabuhan. | Wadirut | MRTK | MRIO | 6 | Risiko: Penerimaan pasar yang rendah terhadap produk inovatif, menyebabkan kurangnya minat dari konsumen. | 2 | 2 | 4 | Rendah | - | Pencapaian pendapatan belum tercapai dan biaya melebihi batas bulanan. | Kurang | Kurang | - | May | 2025
6 | 3.6.11 | Melakukan pelatihan dan edukasi kepada staf tentang pentingnya melaporkan pelanggaran hukum segera setelah diketahui. | Manager HR | Pelatihan dan Edukasi | Menyusun materi pelatihan dan edukasi tentang pentingnya melaporkan pelanggaran hukum | Melakukan pelatihan dan edukasi kepada staf | Evaluasi efektivitas pelatihan dan edukasi, serta melakukan penyesuaian jika diperlukan | Melakukan pelatihan dan edukasi lanjutan serta evaluasi akhir tahun | Rekap Integrasi Monitoring | risk_monitoring_PLND_MRTK_MRIO_May_2025.xlsx | Peristiwa Risiko terkait Hukum, Reputasi & Kepatuhan (Observasi 15) | Kualitatif | Keterlambatan dalam pelaporan pelanggaran hukum menyebabkan tindakan korektif tidak dapat diambil secara tepat waktu. | Dampak risiko ini dapat berupa sanksi hukum, denda, penurunan reputasi perusahaan, kehilangan kepercayaan pelanggan, atau gangguan operasional yang signifikan. | 39000000000 | 1 |  | 50% | 3 |  | 19500000000 |  |  | Biaya | 3510000000 | 1 | 3120000000 | 1 | 1950000000 | 1 | 390000000 | 1 |  |  |  |  | 90 | 80 | 50 | 10 | 50.0% | Hijau Tua | Hijau Tua | Hijau Tua | Hijau Tua | Kurangnya pengetahuan atau kesadaran staff tentang pentingnya pelaporan pelanggaran hukum segera setelah diketahui. | Pencegahan | Pelatihan dan Edukasi | Peningkatan kesadaran dan pengetahuan staf tentang pentingnya pelaporan pelanggaran hukum, sehingga dapat mencegah keterlambatan dalam pelaporan dan tindakan korektif dapat diambil tepat waktu. | 390000000 | Januari | Desember | Keterlambatan dalam pelaporan pelanggaran hukum dapat menyebabkan ketidakmampuan perusahaan untuk mengambil tindakan korektif secara tepat waktu. Hal ini bisa mengakibatkan penumpukan masalah hukum yang berpotensi merugikan perusahaan secara finansial dan reputasi. | 1 | PTPI-1 | Jumlah pelanggaran yang dilaporkan, Jumlah pelanggaran yang tidak diselesaikan dalam jangka waktu tertentu, Jumlah tindakan korektif yang diambil, Tingkat kepatuhan karyawan dalam pelaporan pelanggaran | Jumlah atau Persentase | 5 | 7 | 10 | Kontrol Kepatuhan | Proses pelaporan pelanggaran hukum yang jelas dan mudah diakses bagi semua karyawan, Sistem pelaporan yang dilengkapi dengan mekanisme anonimitas, Pelatihan dan sosialisasi kebijakan pelaporan kepada seluruh staf. | Cukup dan Efektif | Dampak risiko ini dapat berupa sanksi hukum, denda, penurunan reputasi perusahaan, kehilangan kepercayaan pelanggan, atau gangguan operasional yang signifikan. | Bulan | 3.6.11 ¦ Keterlambatan dalam pelaporan pelanggaran hukum menyebabkan tindakan korektif tidak dapat diambil secara tepat waktu. | Perusahaan berkomitmen untuk meminimalkan risiko yang berpotensi disebabkan oleh masalah hukum, reputasi dan kepatuhan | Meningkatkan kepatuhan terhadap regulasi hukum dengan mengurangi risiko terkait masalah hukum | Menerapkan sistem pemantauan dan pelaporan yang ketat untuk memastikan kepatuhan hukum | Rp. 25 Juta | Rp. 10 Juta | Rp. 0 | Lanjut | Tidak toleran | Masalah Hukum, Reputasi dan Kepatuhan | Jumlah | 0 | SPSL | PT Pelindo Solusi Logistik | 130000000000000 | Jl Yos Sudarso No.9 RT 06 RW 13 | Bidang Logistik, Pengelolaan dan Pengembangan Pelabuhan. | Wadirut | MRTK | MRIO | 7 | Keterlambatan dalam pelaporan pelanggaran hukum menyebabkan tindakan korektif tidak dapat diambil secara tepat waktu. | 2 | 2 | 4 | Rendah | - | Pencapaian pendapatan belum tercapai dan biaya melebihi batas bulanan. | Kurang | Kurang | - | May | 2025
7 | 3.6.12 | Lakukan riset pasar untuk memahami perubahan kebutuhan dan perilaku konsumen | Tim Marketing | Riset Pasar | Pengumpulan data awal dan analisis tren pasar saat ini | Pelaksanaan survei dan wawancara dengan konsumen untuk memahami kebutuhan dan perilaku mereka | Analisis data dan pembuatan laporan hasil riset | Implementasi hasil riset ke dalam strategi pemasaran dan penjualan | Rekap Integrasi Monitoring | risk_monitoring_PLND_MRTK_MRIO_May_2025.xlsx | Peristiwa Risiko terkait Keuangan | Kuantitatif | Risiko pertama: Penurunan angka konversi iklan digital pada segmen XYZ | Penurunan angka konversi dapat berdampak langsung pada ROI kampanye iklan digital dan kinerja penjualan produk atau layanan terkait. | 1950000000000 | 3 |  | 50% | 3 |  | 975000000000 |  |  | Pendapatan | 175500000000 | 1 | 156000000000 | 1 | 97500000000 | 1 | 19500000000 | 1 |  |  |  |  | 90 | 80 | 50 | 10 | 50.0% | Hijau Tua | Hijau Tua | Hijau Tua | Hijau Tua | Perubahan kebutuhan dan perilaku konsumen | Pencegahan dan adaptasi | Analitik | Peningkatan pengetahuan tentang trend dan perubahan perilaku konsumen | 19500000000 | Januari | Desember | Penurunan angka konversi iklan digital pada segmen XYZ dapat disebabkan oleh perubahan perilaku konsumen, kompetisi yang lebih agresif, atau kesalahan strategi pemasaran. | 1 | PTPI-1 | Penurunan rasio klik-ke-konversi, peningkatan tingkat bounce rate pada landing page iklan, atau penurunan nilai Return on Ad Spend (ROAS). | Percentage/Amount | 5 | 7 | 10 | Kontrol Operasi | Monitoring secara real-time terhadap performa iklan digital, evaluasi konten iklan secara berkala, dan adaptasi strategi pemasaran secara fleksibel. | Cukup dan Efektif | Penurunan angka konversi dapat berdampak langsung pada ROI kampanye iklan digital dan kinerja penjualan produk atau layanan terkait. | 2 bulan | 3.6.12 ¦ Risiko pertama: Penurunan angka konversi iklan digital pada segmen XYZ | Perusahaan berkomitmen untuk meminimalkan risiko yang berpotensi disebabkan oleh kondisi keuangan | Meningkatkan pangsa pasar di segmen XYZ sebesar 8% | Meluncurkan kampanye pemasaran digital yang terarah pada segmen XYZ | Rp.20 Miliar | Rp.5 Miliar | Rp.3.9 Miliar | Lanjut | Moderat | Kondisi Keuangan | Persentase | 10% | SPSL | PT Pelindo Solusi Logistik | 130000000000000 | Jl Yos Sudarso No.9 RT 06 RW 13 | Bidang Logistik, Pengelolaan dan Pengembangan Pelabuhan. | Wadirut | MRTK | MRIO | 8 | Risiko pertama: Penurunan angka konversi iklan digital pada segmen XYZ | 2 | 2 | 4 | Rendah | - | Pencapaian pendapatan belum tercapai dan biaya melebihi batas bulanan. | Kurang | Kurang | - | May | 2025
8 | 3.6.13 | Melakukan pelatihan kepada tim proyek tentang pentingnya pemantauan risiko dan cara melakukannya. | Tim Proyek | Pelatihan monitoring risiko proyek | Pembuatan materi pelatihan dan penjadwalan pelatihan | Pelaksanaan pelatihan dan evaluasi awal | Pelaksanaan pelatihan lanjutan dan evaluasi pertengahan | Evaluasi akhir dan peninjauan ulang materi pelatihan untuk perbaikan di masa mendatang | Rekap Integrasi Monitoring | risk_monitoring_PLND_MRTK_MRIO_May_2025.xlsx | Peristiwa Risiko terkait Proyek (Observasi 8) | Kualitatif | Perubahan dalam lingkungan proyek yang tidak terdeteksi dengan cepat karena kurangnya pemantauan risiko yang sistematis. | Dampak dari risiko ini meliputi peningkatan biaya proyek akibat penyesuaian strategi, penundaan dalam jadwal karena pembenahan rencana, atau bahkan kerugian dari kegagalan proyek jika perubahan lingkungan tidak tertangani dengan baik. | 39000000000 | 1 |  | 50% | 3 |  | 19500000000 |  |  | Biaya | 3510000000 | 1 | 3120000000 | 1 | 1950000000 | 1 | 390000000 | 1 |  |  |  |  | 90 | 80 | 50 | 10 | 50.0% | Hijau Tua | Hijau Tua | Hijau Tua | Hijau Tua | Kekurangan pengetahuan dan pemahaman tentang manajemen risiko dan kebutuhan untuk pemantauan risiko yang rutin dan sistematis. | Pendidikan dan pelatihan | Pencegahan | Peningkatan pemahaman dan keterampilan tim proyek dalam manajemen risiko dan pemantauan risiko. | 390000000 | Januari | Februari | Perubahan dalam lingkungan proyek dapat meliputi perubahan aturan regulasi, perubahan kebijakan pemerintah, perubahan kondisi pasar, perubahan teknologi, atau perubahan faktor-faktor lingkungan lainnya. Jika perubahan ini tidak terdeteksi secara cepat karena pemantauan risiko yang kurang sistematis, proyek dapat menghadapi kesulitan dalam menyesuaikan strategi dan rencana yang telah ada, sehingga dapat mengakibatkan penundaan proyek, biaya tambahan, atau bahkan kegagalan proyek. | 1 | PTPI-1 | Jumlah perubahan lingkungan yang signifikan dalam periode waktu tertentu, tingkat perubahan regulasi yang berdampak pada proyek, tingkat ketidakpastian pasar atau teknologi yang mempengaruhi proyek. | Jumlah perubahan, Persentase perubahan, Rentang nilai, Tingkat kualitatif | 5 | 7 | 10 | Kontrol Operasi | Pemantauan lingkungan proyek secara teratur, analisis dampak perubahan lingkungan, upaya pemantauan risiko yang dilakukan secara periodik oleh tim risiko proyek. | Cukup dan Efektif | Dampak dari risiko ini meliputi peningkatan biaya proyek akibat penyesuaian strategi, penundaan dalam jadwal karena pembenahan rencana, atau bahkan kerugian dari kegagalan proyek jika perubahan lingkungan tidak tertangani dengan baik. | 3 bulan - 1 tahun | 3.6.13 ¦ Perubahan dalam lingkungan proyek yang tidak terdeteksi dengan cepat karena kurangnya pemantauan risiko yang sistematis. | Perusahaan berkomitmen untuk meminimalkan risiko yang berpotensi disebabkan oleh proyek | Meningkatkan efisiensi operasional proyek dengan mengimplementasikan teknologi baru untuk mengurangi potensi risiko | Mengadopsi sistem manajemen risiko yang terintegrasi untuk mendukung pengelolaan proyek secara efisien | Rp.75 (Miliar) | Rp.30 (Miliar) | Rp.3 (Miliar) | Lanjut | Strategis | Proyek | Jumlah | 3 | SPSL | PT Pelindo Solusi Logistik | 130000000000000 | Jl Yos Sudarso No.9 RT 06 RW 13 | Bidang Logistik, Pengelolaan dan Pengembangan Pelabuhan. | Wadirut | MRTK | MRIO | 9 | Perubahan dalam lingkungan proyek yang tidak terdeteksi dengan cepat karena kurangnya pemantauan risiko yang sistematis. | 2 | 2 | 4 | Rendah | - | Pencapaian pendapatan belum tercapai dan biaya melebihi batas bulanan. | Kurang | Kurang | - | May | 2025
9 | 3.6.14 | Menerapkan pendekatan pertahanan yang berlapis dan komprehensif, yang mencakup deteksi ancaman lanjutan, proteksi endpoint, kontrol akses, dan pemantauan jaringan. | Tim IT | Peningkatan keamanan sistem | Pengembangan dan implementasi sistem deteksi ancaman lanjutan | Pengembangan dan implementasi sistem proteksi endpoint | Pengembangan dan implementasi sistem kontrol akses | Pengembangan dan implementasi sistem pemantauan jaringan | Rekap Integrasi Monitoring | risk_monitoring_PLND_MRTK_MRIO_May_2025.xlsx | Peristiwa Risiko terkait Teknologi Informasi & Keamanan Siber (Observasi 12) | Kualitatif | Serangan siber yang berhasil membobol sistem keamanan baru dengan teknik yang canggih dan belum teridentifikasi. | Penjelasan dampak dari risiko: Dampak dari risiko ini mencakup kerugian finansial akibat pencurian data, reputasi perusahaan yang tercoreng, gangguan operasional yang signifikan, dan kemungkinan tuntutan hukum dari pihak yang terdampak. | 39000000000 | 1 |  | 50% | 3 |  | 19500000000 |  |  | Biaya | 3510000000 | 1 | 3120000000 | 1 | 1950000000 | 1 | 390000000 | 1 |  |  |  |  | 90 | 80 | 50 | 10 | 50.0% | Hijau Tua | Hijau Tua | Hijau Tua | Hijau Tua | Teknik serangan siber yang baru dan belum teridentifikasi, sistem keamanan yang belum di-update atau di-patch. | Menerapkan langkah-langkah preventif dan melibatkan teknik dan teknologi pertahanan yang inovatif. | Pencegahan dan Perlindungan through Teknologi | Peningkatan keamanan sistem dan perlindungan yang lebih baik terhadap serangan siber. | 390000000 | Januari | Desember | Penjelasan lebih detail mengenai 'Serangan siber yang berhasil membobol sistem keamanan baru dengan teknik yang canggih dan belum teridentifikasi.' dalam konteks risiko: Risiko ini muncul ketika ada serangan siber yang berhasil menembus sistem keamanan yang baru diimplementasikan dengan teknik yang canggih dan belum terdeteksi sebelumnya. Hal ini dapat mengakibatkan kebocoran data sensitif, akses tidak sah ke sistem, atau kerusakan yang signifikan pada infrastruktur IT perusahaan. | 1 | PTPI-1 | Indikator early warning tanda risiko akan terjadi | Amount/Percentage/Range/Kualitatif | 5 | 7 | 10 | Kontrol Operasi | Penjelasan mengenai kontrol yang ada: Kontrol operasi yang telah diterapkan meliputi sistem deteksi intrusi, enkripsi data, manajemen akses yang ketat, pemantauan lalu lintas jaringan, dan pelatihan keamanan bagi karyawan. | Cukup dan Efektif | Penjelasan dampak dari risiko: Dampak dari risiko ini mencakup kerugian finansial akibat pencurian data, reputasi perusahaan yang tercoreng, gangguan operasional yang signifikan, dan kemungkinan tuntutan hukum dari pihak yang terdampak. | Estimasi waktu terpapar: Risiko ini dapat terpapar setiap saat, terutama saat terdapat celah keamanan yang belum diperbaiki atau serangan siber yang sedang berlangsung. | 3.6.14 ¦ Serangan siber yang berhasil membobol sistem keamanan baru dengan teknik yang canggih dan belum teridentifikasi. | Perusahaan berkomitmen untuk meminimalkan risiko yang berpotensi disebabkan oleh teknologi informasi dan keamanan siber | Meningkatkan keamanan dan ketahanan sistem informasi perusahaan dengan implementasi teknologi keamanan terbaru | Mengintegrasikan sistem keamanan siber yang canggih dan terbaru untuk mengurangi risiko kebocoran data dan serangan siber | Rp. 75 Miliar | Rp. 30 Miliar | Rp. 0 | Lanjut | Tidak toleran | Teknologi Informasi dan Keamanan Siber | Jumlah | 0 | SPSL | PT Pelindo Solusi Logistik | 130000000000000 | Jl Yos Sudarso No.9 RT 06 RW 13 | Bidang Logistik, Pengelolaan dan Pengembangan Pelabuhan. | Wadirut | MRTK | MRIO | 10 | Serangan siber yang berhasil membobol sistem keamanan baru dengan teknik yang canggih dan belum teridentifikasi. | 2 | 2 | 4 | Rendah | - | Pencapaian pendapatan belum tercapai dan biaya melebihi batas bulanan. | Kurang | Kurang | - | May | 2025
10 | 3.6.15 | Melakukan pelatihan komunikasi internal dan menyusun program pelatihan yang memberikan penjelasan yang jelas tentang manfaat dan pentingnya pelatihan dalam pengembangan karier. | Nama orang yang bertanggung jawab | Meningkatkan komunikasi dan memberikan penjelasan yang jelas tentang pentingnya pelatihan untuk pengembangan karier karyawan. | Menyusun dan merencanakan kurikulum pelatihan komunikasi internal dan pengembangan karier. | Melakukan pelatihan komunikasi internal dan memberikan penjelasan tentang pentingnya pelatihan untuk pengembangan karier. | Evaluasi dan penilaian atas efektivitas pelatihan yang telah dilakukan pada Q2. | Melakukan penyesuaian dan perbaikan program pelatihan berdasarkan hasil evaluasi pada Q3 dan merencanakan program pelatihan untuk tahun berikutnya. | Rekap Integrasi Monitoring | risk_monitoring_PLND_MRTK_MRIO_May_2025.xlsx | Peristiwa Risiko terkait Sosial & Lingkungan | Kualitatif | Karyawan tidak merespon atau mengikuti program pelatihan yang disediakan dengan baik. | Dampak dari risiko ini dapat berupa penurunan produktivitas, kualitas pekerjaan yang menurun, peningkatan tingkat kesalahan, kurangnya inovasi, dan potensi kehilangan keunggulan kompetitif. | 39000000000 | 1 |  | 50% | 3 |  | 19500000000 |  |  | Biaya | 3510000000 | 1 | 3120000000 | 1 | 1950000000 | 1 | 390000000 | 1 |  |  |  |  | 90 | 80 | 50 | 10 | 50.0% | Hijau Tua | Hijau Tua | Hijau Tua | Hijau Tua | Kurangnya komunikasi dari manajemen atau pemahaman yang tidak tepat tentang pentingnya pelatihan untuk pengembangan karier. | Meningkatkan komunikasi dan memberikan penjelasan yang jelas tentang pentingnya pelatihan untuk pengembangan karier karyawan. | Pencegahan | Peningkatan partisipasi dan tanggapan karyawan terhadap program pelatihan, yang pada akhirnya berkontribusi pada pengembangan dan peningkatan kinerja karyawan. | 390000000 | Bulan dan tahun dimulainya pelaksanaan | Bulan dan tahun selesainya pelaksanaan | Risiko ini berkaitan dengan potensi ketidakpartisipasian atau ketidakpatuhan karyawan terhadap program pelatihan yang disediakan perusahaan. Hal ini dapat mengakibatkan rendahnya tingkat peningkatan kompetensi dan kinerja karyawan, serta berpotensi membuat mereka tidak siap menghadapi tuntutan pekerjaan yang semakin kompleks. | 1 | PTPI-1 | Tingkat partisipasi dalam program pelatihan, tingkat kelulusan dan keberhasilan dalam program pelatihan, tingkat aplikasi hasil pelatihan dalam pekerjaan sehari-hari. | Percentage/Amount/Qualitative | 5 | 7 | 10 | Kontrol Operasi | Sistem monitoring partisipasi pelatihan, feedback dari peserta pelatihan, evaluasi hasil pelatihan dalam kinerja | Cukup dan Efektif | Dampak dari risiko ini dapat berupa penurunan produktivitas, kualitas pekerjaan yang menurun, peningkatan tingkat kesalahan, kurangnya inovasi, dan potensi kehilangan keunggulan kompetitif. | Bulanan/harapan evaluasi kinerja karyawan | 3.6.15 ¦ Karyawan tidak merespon atau mengikuti program pelatihan yang disediakan dengan baik. | Perusahaan berkomitmen untuk meminimalkan risiko yang berpotensi disebabkan oleh isu sosial dan lingkungan | Meningkatkan pengelolaan isu sosial dan lingkungan dengan mengurangi dampak negatif sebesar 20% dalam setahun | Mengimplementasikan program pelatihan dan sertifikasi bagi karyawan terkait praktik ramah lingkungan serta melakukan audit reguler terhadap rantai pasokan untuk memastikan kepatuhan terhadap standar sosial dan lingkungan | Rp.15 Miliar | Rp.10 Miliar | Rp.2 Miliar | Lanjut | Konservatif | Isu Sosial dan Lingkungan | Jumlah | 2 | SPSL | PT Pelindo Solusi Logistik | 130000000000000 | Jl Yos Sudarso No.9 RT 06 RW 13 | Bidang Logistik, Pengelolaan dan Pengembangan Pelabuhan. | Wadirut | MRTK | MRIO | 11 | Karyawan tidak merespon atau mengikuti program pelatihan yang disediakan dengan baik. | 2 | 2 | 4 | Rendah | - | Pencapaian pendapatan belum tercapai dan biaya melebihi batas bulanan. | Kurang | Kurang | - | May | 2025
11 | 3.6.16 | Melakukan audit keamanan secara berkala untuk mengidentifikasi dan memperbaiki celah keamanan. | Tim Audit Keamanan IT | Audit Keamanan Internal | Melakukan audit keamanan internal awal tahun untuk mengidentifikasi celah keamanan. | Melakukan review dan perbaikan atas temuan audit Q1 dan melaksanakan audit keamanan lanjutan. | Melakukan review dan perbaikan atas temuan audit Q2 dan melaksanakan audit keamanan lanjutan. | Melakukan review dan perbaikan atas temuan audit Q3 dan melaksanakan audit keamanan akhir tahun untuk memastikan semua celah keamanan telah ditangani. | Rekap Integrasi Monitoring | risk_monitoring_PLND_MRTK_MRIO_May_2025.xlsx | Peristiwa Risiko terkait Operasional (Observasi 2-5, 13,16, 17) | Kuantitatif | Risiko kebocoran data sensitif pada sistem manajemen rantai pasokan terintegrasi yang dapat merugikan keamanan dan kepercayaan pelanggan. | Dampak dari risiko ini dapat berupa penurunan pendapatan akibat kehilangan kepercayaan pelanggan atau biaya yang harus dikeluarkan untuk mengatasi kebocoran data dan pemulihan reputasi perusahaan. | 1950000000000 | 3 |  | 50% | 3 |  | 975000000000 |  |  | Biaya | 175500000000 | 1 | 156000000000 | 1 | 97500000000 | 1 | 19500000000 | 1 |  |  |  |  | 90 | 80 | 50 | 10 | 50.0% | Hijau Tua | Hijau Tua | Hijau Tua | Hijau Tua | Kurangnya pengawasan dan perlindungan terhadap data sensitif | Penerapan prosedur dan proteksi data yang ketat | Pencegahan | Tingkat kebocoran data sensitif berkurang, keamanan dan kepercayaan pelanggan terjaga | 19500000000 | Januari | Desember | Risiko ini terjadi ketika data sensitif yang berhubungan dengan manajemen rantai pasokan bocor atau terekspos secara tidak sah, yang dapat mengakibatkan kerugian dalam hal keamanan informasi dan kepercayaan pelanggan. Contohnya, informasi pribadi pelanggan, nip supplier, atau data strategis perusahaan dapat jatuh ke tangan yang tidak berwenang dan menyebabkan kerugian reputasi yang signifikan. | 1 | PTPI-1 | Jumlah pengaksesan data sensitif, Perubahan anomali pola akses data, Jumlah pelanggaran kebijakan keamanan informasi. | Jumlah, Persentase | 5 | 7 | 10 | Kontrol Operasi | Implementasi kebijakan akses data yang ketat, Pemantauan akses data secara real-time, Enkripsi data sensitif, Pelatihan keamanan informasi untuk karyawan. | Cukup dan Efektif | Dampak dari risiko ini dapat berupa penurunan pendapatan akibat kehilangan kepercayaan pelanggan atau biaya yang harus dikeluarkan untuk mengatasi kebocoran data dan pemulihan reputasi perusahaan. | Kontinu Terpapar | 3.6.16 ¦ Risiko kebocoran data sensitif pada sistem manajemen rantai pasokan terintegrasi yang dapat merugikan keamanan dan kepercayaan pelanggan. | Perusahaan berkomitmen untuk meminimalkan risiko yang berpotensi disebabkan oleh operasional | Meningkatkan efisiensi operasional dengan mengimplementasikan teknologi baru | Menerapkan sistem manajemen rantai pasokan terintegrasi untuk mengoptimalkan proses operasional | Rp.75 (Miliar) | Rp.35 (Miliar) | Rp.3.9 (Triliun) | Lanjut | Moderat | Operasional | Jumlah | 3 | SPSL | PT Pelindo Solusi Logistik | 130000000000000 | Jl Yos Sudarso No.9 RT 06 RW 13 | Bidang Logistik, Pengelolaan dan Pengembangan Pelabuhan. | Wadirut | MRTK | MRIO | 12 | Risiko kebocoran data sensitif pada sistem manajemen rantai pasokan terintegrasi yang dapat merugikan keamanan dan kepercayaan pelanggan. | 2 | 2 | 4 | Rendah | - | Pencapaian pendapatan belum tercapai dan biaya melebihi batas bulanan. | Kurang | Kurang | - | May | 2025
12 | 3.6.9 | Pelaksanaan teknik pemasaran digital dan sosial media yang telah direncanakan dengan anggaran yang telah ditentukan untuk menghindari risiko over budget. | Marketing Manager | Program Pemasaran Digital | Pembuatan dan pelaksanaan strategi pemasaran digital dan sosial media, termasuk penentuan anggaran. | Evaluasi dan penyesuaian strategi pemasaran digital dan sosial media berdasarkan hasil Q1, serta pengecekan anggaran. | Lanjutan pelaksanaan strategi pemasaran digital dan sosial media, serta pengecekan dan penyesuaian anggaran jika diperlukan. | Evaluasi akhir dan laporan hasil pelaksanaan strategi pemasaran digital dan sosial media sepanjang tahun, serta pengecekan akhir anggaran. | Rekap Integrasi Monitoring | risk_monitoring_PLND_MRTK_MRIO_May_2025.xlsx | Peristiwa Risiko terkait Formulasi Strategis | Kuantitatif | Risiko kedua: Over budget dalam melaksanakan kampanye pemasaran karena kemungkinan diperlukan investasi besar untuk mencapai target peningkatan kualitas layanan. | Penjelasan dampak dari risiko | 1950000000000 | 3 |  | 50% | 3 |  | 975000000000 |  |  | Biaya | 175500000000 | 1 | 156000000000 | 1 | 97500000000 | 1 | 19500000000 | 1 |  |  |  |  | 90 | 80 | 50 | 10 | 50.0% | Hijau Tua | Hijau Tua | Hijau Tua | Hijau Tua | Pentingnya peningkatan kualitas layanan yang mungkin memerlukan investasi besar dalam pelaksanaan kampanye pemasaran. | Penggunaan teknik pemasaran yang efektif dalam biaya dan memberikan tingkat pengembalian yang tinggi. | Teknik pemasaran digital dan sosial media. | Menghindari overheating budget dengan memaksimalkan pemasaran digital dan sosial media yang efektif dan efisien. | 19500000000 | Januari | Desember | Penjelasan lebih detail mengenai 'Risiko kedua: Over budget dalam melaksanakan kampanye pemasaran karena kemungkinan diperlukan investasi besar untuk mencapai target peningkatan kualitas layanan.' dalam konteks risiko | 1 | PTPI-1 | Indikator early warning tanda risiko akan terjadi | Amount/Percentage/Range/Kualitatif | 5 | 7 | 10 | Kontrol Kepatuhan | Penjelasan mengenai kontrol yang ada | Cukup dan Efektif | Penjelasan dampak dari risiko | Estimasi waktu terpapar | 3.6.9 ¦ Risiko kedua: Over budget dalam melaksanakan kampanye pemasaran karena kemungkinan diperlukan investasi besar untuk mencapai target peningkatan kualitas layanan. | Perusahaan berkomitmen untuk meminimalkan risiko yang berpotensi disebabkan oleh formulasi strategis | Meningkatkan pangsa pasar produk strategis sebesar 5% dalam 12 bulan ke depan | Meluncurkan kampanye pemasaran agresif dengan fokus pada segmentasi pasar yang tepat dan peningkatan kualitas layanan | Rp. 20 Miliar | Rp. 10 Miliar | Rp. 7.8 Miliar | Lanjut | Moderat | Formulasi Strategis | Jumlah | 3 | SPSL | PT Pelindo Solusi Logistik | 130000000000000 | Jl Yos Sudarso No.9 RT 06 RW 13 | Bidang Logistik, Pengelolaan dan Pengembangan Pelabuhan. | Wadirut | MRTK | MRIO | 5 | Risiko kedua: Over budget dalam melaksanakan kampanye pemasaran karena kemungkinan diperlukan investasi besar untuk mencapai target peningkatan kualitas layanan. | 2 | 2 | 4 | Rendah | - | Pencapaian pendapatan belum tercapai dan biaya melebihi batas bulanan. | Kurang | Kurang | - | May | 2025